## Nhiem vu 2019
UBND TỈNH HÀ TĨNH |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ CÔNG THƯƠNG |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 01 năm 2019
KẾ HOẠCH
Thực hiện nhiệm vụ chủ yếu ngành Công Thương năm 2019
(Kèm theo Quyết định số: 15/QĐ-SCT ngày 25 tháng 01 năm 2019)
TT | Nội dung | Dự kiến kết quả đạt được | Lãnh đạo phụ trách | Tổ chức, cá nhân chủ trì | Thời gian bắt đầu - kết thúc | Đơn vị phối hợp
I | PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP
1 | Tham mưu Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành quy định trình tự, thủ tục thực hiện một số chính sách phát triển công nghiệp, TTCN tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo |  | PGĐ. Nguyễn Đình Lộc | Phòng Quản lý Công nghiệp | Tháng 1-Tháng 3 | Các sở, ban ngành liên quan
2 | Nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm lĩnh vực công nghiệp, các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụn CN |  | PGĐ. Nguyễn Đình Lộc | Phòng Quản lý Công nghiệp | Tháng 1 - tháng 12 | Các sở, ban ngành, địa phương và doanh nghiệp liên quan
3 | Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Kế hoạch khuyến công địa phương năm 2019 cho các cơ sở sản xuất trên địa bàn |  | PGĐ. Nguyễn Đình Lộc | Phòng Quản lý Công nghiệp | Tháng 1 - tháng 11 | Trung tâm KC&XTTM, các địa phương và doanh nghiệp liên quan
4 | Chỉ đạo triển khai các đề án khuyến công quốc gia năm 2019; thẩm định các đề án bổ sung mới và đề án xây dựng kế hoạch năm 2020 |  | PGĐ. Nguyễn Đình Lộc | Phòng Quản lý Công nghiệp | Tháng 3 - tháng 11 | Trung tâm KC&XTTM, các địa phương và doanh nghiệp liên quan
5 | Thực hiện Kế hoạch áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp năm 2019 |  | PGĐ. Nguyễn Đình Lộc | Phòng Quản lý Công nghiệp | Tháng 3 - tháng 11 | Trung tâm KC&XTTM, các địa phương và doanh nghiệp liên quan
6 | Tổ chức đoàn công tác tham quan học tập kinh nghiệm về phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp sau thép và nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp công nghiệp |  | PGĐ. Nguyễn Đình Lộc | Phòng Quản lý Công nghiệp | Tháng 4 - tháng 5 | Các phòng chuyên môn liên quan
7 | Triển khai các nội dung hoạt động quản lý nhà nước về cụm công nghiệp theo qui định tại Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp |  | PGĐ. Nguyễn Đình Lộc | Phòng Quản lý Công nghiệp | Tháng 1 - tháng 12 | Các sở, ban ngành, địa phương và doanh nghiệp liên quan
8 | Thẩm định chủ trương đầu tư, giới thiệu địa điểm, thu hút dự án đầu tư công nghiệp trên địa bàn |  | PGĐ. Nguyễn Đình Lộc | Phòng Quản lý Công nghiệp | Tháng 1 - tháng 12 | Các sở, ban ngành, địa phương và doanh nghiệp liên quan
9 | Xây dựng kế hoạch, tổ chức Hội thảo kết nối các doanh nghiệp, đơn vị trong, ngoài tỉnh và quốc tế, phục vụ hỗ trợ cũng như đầu tư sản xuất nguyên, vật liệu cho công nghiệp sản xuất gang thép. | 1 | PGĐ. Nguyễn Đình Lộc | Phòng Quản lý Công nghiệp | Tháng 1 - tháng 3 | Các sở, ban ngành, BQL KKT, Bộ CT, địa phương và doanh nghiệp liên quan
10 | Tham mưu hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách phát triển CN-TTCN Theo Nghị quyết số 86/2018/NQ-HĐND |  | PGĐ. Nguyễn Đình Lộc | Phòng Quản lý Công nghiệp | Tháng 2 - tháng 11 | Các sở, ban ngành, địa phương và doanh nghiệp liên quan
11 | Kiểm tra công tác an toàn trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trong dịp tết Nguyên Đán |  | PGĐ. Nguyễn Đình Lộc | Phòng Quản lý Công nghiệp | Tháng 1 - tháng 2 | Các phòng chuyên môn, các địa phương các doanh nghiệp liên quan
12 | Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn - Vệ sinh lao động |  | PGĐ. Nguyễn Đình Lộc | Phòng Quản lý Công nghiệp | Tháng 5 | Sở LĐ, TB và XH và các địa phương liên quan
13 | Kiểm tra định kỳ hoạt động trong lĩnh vực công thương, gồm: khai thác khoáng sản, khí dầu mỏ hóa lỏng, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, an toàn công nghiệp… |  | PGĐ. Nguyễn Đình Lộc | Phòng Quản lý Công nghiệp | Tháng 3 - tháng 11 | Thanh tra Sở
14 | Kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất tại các Nhà máy lớn, các tổng kho… |  | PGĐ. Nguyễn Đình Lộc | Phòng Quản lý Công nghiệp | Tháng 2 - tháng 12 | Thanh tra Sở
15 | Tham gia tổ công tác của tỉnh giám sát môi trường dự án Formosa |  | PGĐ. Nguyễn Đình Lộc | Phòng QLCN (Ông Lưu Văn Định) | Tháng 1 - tháng 12 | Các sở, ban ngành liên quan
16 | Phối hợp giám sát, kiểm tra, theo dõi vận hành thử dây chuyền theo công nghệ dập cốc khô |  | PGĐ. Nguyễn Đình Lộc | Phòng Quản lý Công nghiệp | Tháng 6 - tháng 12 | Các sở, ban ngành liên quan
17 | Thẩm định hồ sơ, tổ chức họp hội đồng Khoa học và Công nghệ ngành Công Thương để soát xét hồ sơ đăng ký sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ của Sở Công Thương |  | GD. Hoàng Văn Quảng | Phòng Quản lý Công nghiệp | Tháng 5 | Các phòng liên quan
18 | Thẩm định hồ sơ, tổ chức họp hội đồng Khoa học và Công nghệ ngành Công Thương để xét, công nhận sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ của Sở Công Thương |  | GD. Hoàng Văn Quảng | Phòng Quản lý Công nghiệp | Tháng 11 | Các phòng liên quan
19 | Khảo sát, đánh giá hiệu quả đối với các doanh nghiệp đã thực hiện Đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn trong công nghiệp những năm qua |  | PGĐ. Nguyễn Đình Lộc | Phòng Quản lý Công nghiệp | Tháng 4 - tháng 6 | Trung tâm KC&XTTM, các địa phương và doanh nghiệp liên quan
20 | Chỉ đạo, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện công tác huấn luyện kỹ thuật an toàn theo quy định về: vật liệu nổ công nghiệp, hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng |  | PGĐ. Nguyễn Đình Lộc | Phòng Quản lý Công nghiệp | Tháng 1 - tháng 12 | Các doanh nghiệp liên quan
21 | Phối hợp với trường có chức năng đào tạo, tổ chức lớp đào tạo sơ cấp nghề nổ mìn với hình thức xã hội hóa (kinh phí do doanh nghiệp có người tham gia chi trả) |  | PGĐ. Nguyễn Đình Lộc | Phòng Quản lý Công nghiệp | Tháng 1 | Trường có chức năng đào tạo
II | PHÒNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG
22 | Chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 |  | PGĐ. Nguyễn Đình Lộc | Phòng QLNL | Tháng 1- Tháng 12 | Công ty Điện lực Hà Tĩnh, UBND cấp huyện
23 | Hướng dẫn, tham mưu công tác đầu tư xây dựng, phát triển các dự án điện sử dụng năng lượng tái tạo (Mặt trời, gió, điện sinh khối, điện khí sinh học...) |  | PGĐ. Nguyễn Đình Lộc | Phòng QLNL | Tháng 1- Tháng 13 | UBND cấp huyện, các Nhà đầu tư, Công ty Điện lực
24 | Xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt Phương án phân loại khách hàng sử dụng điện năm 2019; kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện |  | PGĐ. Nguyễn Đình Lộc | Phòng QLNL | Tháng 1- Tháng12 | Công ty Điện lực Hà Tĩnh, UBND cấp huyện
25 | Kiểm tra, theo dõi, an toàn điện trong các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp; cơ sở sản xuất |  | PGĐ. Nguyễn Đình Lộc | Phòng QLNL | Tháng 3- Tháng 11 | UBND cấp huyện, BQL các khu, cụm công nghiệp
26 | Chỉ đạo, kiểm tra công tác ngừng, giảm mức cung cấp điện; cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh |  | PGĐ. Nguyễn Đình Lộc | Phòng QLNL | Tháng 1- Tháng 12 | Công ty Điện lực Hà Tĩnh, UBND cấp huyện
27 | Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện giá bán điện |  | PGĐ. Nguyễn Đình Lộc | Phòng QLNL | Tháng 1- Tháng 12 | Công ty Điện lực Hà Tĩnh, UBND cấp huyện
28 | Chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, tham mưu xử lý vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện |  | PGĐ. Nguyễn Đình Lộc | Phòng QLNL | Tháng 1- Tháng 12 | Các đơn vị quản lý lưới điện; UBND cấp huyện
29 | Theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, giải quyết vướng mắc trong thực hiện các Dự án đầu tư xây dựng lĩnh vực năng lượng |  | PGĐ. Nguyễn Đình Lộc | Phòng QLNL | Tháng 1- Tháng 12 | Các chủ đầu tư
30 | Chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả |  | PGĐ. Nguyễn Đình Lộc | Phòng QLNL | Tháng 1- Tháng 12 | Công ty điện lực Hà Tĩnh, các địa phương
31 | Kiểm tra, chỉ đạo quá trình thực hiện nhiệm vụ của các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn |  | PGĐ. Nguyễn Đình Lộc | Phòng QLNL | Tháng 1- Tháng 12 | Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm
32 | Góp ý Quy hoạch, thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế BVTC - dự toán và kiểm tra công tác quản lý, chất lượng công trình năng lượng theo phân cấp |  | PGĐ. Nguyễn Đình Lộc | Phòng QLNL | Tháng 1- Tháng 12 | Các chủ đầu tư công trình, Sở Xây dựng
33 | Chỉ đạo, theo dõi công tác bàn giao công trình điện được đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước sang ngành điện quản lý |  | PGĐ. Nguyễn Đình Lộc | Phòng QLNL | Tháng 1- Tháng 12 | Công ty Điện lực Hà Tĩnh, UBND cấp huyện
34 | Kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện Tiêu chí số 4 về điện nông thôn trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn |  | PGĐ. Nguyễn Đình Lộc | Phòng QLNL, Tổ giúp việc NTM | Tháng 1- Tháng 12 | Công ty Điện lực Hà Tĩnh, các địa phương, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh
35 | Kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo Chủ đầu tư các công trình thủy điện thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác các công trình thủy điện |  | PGĐ. Nguyễn Đình Lộc | Phòng QLNL | Tháng 1- Tháng 12 | Chủ đầu tư các công trình thủy điện, các sở ban ngành liên quan, các địa phương
36 | Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện |  | PGĐ. Nguyễn Đình Lộc | Phòng QLNL | Tháng 4- Tháng 9 | Các tổ chức hoạt động điện lực
III | PHÒNG QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI
37 | Tham mưu các giải pháp đẩy mạnh công tác chuyển đổi mô hình quản lý chợ. Tăng cường quản lý, đánh giá, hướng dẫn hoạt động và nâng cao hiệu quả hoạt động của các chợ sau chuyển đổi. |  | PGĐ. Nguyễn Đình Lộc | Phòng QLTM | Tháng 1- tháng 12 | UBND cấp huyện, các sở ngành
38 | Hướng dẫn các địa phương thu hút xã hội hóa đầu tư xây dựng chợ; phối hợp Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng hạ tầng thương mại nông thôn theo Nghị quyết của HĐND tỉnh. |  | GĐ.Hoàng Văn Quảng | Phòng QLTM | Hỗ trợ kinh phí: Đợt 1 vào tháng 6, Đợt 2 vào tháng 11 | UBND cấp huyện, các sở ngành
39 | Bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ quản lý chợ cho cán bộ quản lý chợ |  | PGĐ. Nguyễn Đình Lộc | Phòng QLTM | Tháng 4- tháng 7 | UBND cấp huyện, Các đơn vị Quản lý chợ
40 | Xây dựng quy chế phối hợp QLNN về chợ trên địa bàn tỉnh (sau khi có Nghị định thay thế Nghị định 02/2003/NĐ-CP về quản lý chợ) |  | PGĐ. Nguyễn Đình Lộc | Phòng QLTM | Tháng 7 - tháng 12 | UBND cấp huyện, Các sở ngành
41 | Xây dựng bộ tài liệu về kinh nghiệm trong quản lý; chuyển đổi mô hình quản lý và xã hội hóa đầu tư xây dựng chợ |  | PGĐ. Nguyễn Đình Lộc | Phòng QLTM | Tháng 1-Tháng 9 | UBND cấp huyện, Ban quản lý các chợ
42 | Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1268/QĐ-UBND ngày 09/5/2013 của UBND tỉnh về phê duyệt Dự án "Mô hình chợ thí điểm bảo đảm VSATTP" |  | PGĐ. Nguyễn Đình Lộc | Phòng QLTM | Tháng 1 - tháng 12 | UBND cấp huyện, Ban quản lý các chợ
43 | Tổ chức Phiên chợ đêm giới thiệu sản phẩm trong tỉnh, sản phẩm OCOP hoặc Tuần lễ hàng Việt và sản phẩm trong tỉnh |  | PGĐ. Nguyễn Đình Lộc | Phòng QLTM | Tháng 6 - tháng 10 | UBND TP Hà Tĩnh; Các sở ngành, tỉnh đoàn, các tổ chức tham gia
44 | Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại gắn với Cuộc vận động Người việt Nam dùng hàng Việt Nam và Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) |  | PGĐ. Nguyễn Đình Lộc | Phòng QLTM | Tháng 1- tháng 11 | Ban hành Kế hoạch trước tháng 4, tổ chức các hoạt động từ tháng 1- 12
45 | Xây dựng kế hoạch, tổ chức Hội thảo phát triển dịch vụ Logistics, Trung tâm Logistics Vũng Áng gắn với phát triển chuỗi sản phẩm, tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh. |  | PGĐ. Nguyễn Đình Lộc | Phòng QLTM | Tháng 1- tháng 4 | Các sở, ban ngành, BQL KKT, Bộ CT, địa phương và doanh nghiệp liên quan
46 | Tập huấn, phổ biến văn bản quy định, cơ chế chính sách về lĩnh vực thương mại |  | PGĐ. Nguyễn Đình Lộc | Phòng QLTM | Tháng 4 - tháng 10 | UBND cấp huyện, Các sở ngành
47 | Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp, kinh doanh khí theo quy định |  | PGĐ. Nguyễn Đình Lộc | Phòng QLTM | Tháng 1 – Tháng 12 | UBND cấp huyện, Cục QLTT, các sở ngành
48 | Kiểm tra, giám sát việc đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại, hội chợ trên địa bàn |  | PGĐ. Nguyễn Đình Lộc | Phòng QLTM | Tháng 1- tháng 12 | UBND cấp huyện, Cục QLTT, các sở ngành
49 | Kiểm tra, rà soát hoạt động kinh doanh của các siêu thị, TTTM trên địa bàn (Kiểm tra việc xây dựng nội quy và được phê duyệt theo quy định chưa, cửa hàng đã đủ tiêu chuẩn treo biển hiệu siêu thị …) |  | PGĐ. Nguyễn Đình Lộc | Phòng QLTM | Tháng 1-tháng 12 | UBND cấp huyện, Cục QLTT, các sở ngành
50 | Tổ chức Hội nghị phổ biến văn bản quy định về hoạt động TMBG, cửa khẩu biên giới, Hiệp định TMBG Việt Nam – Lào, các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; kiến thức về Hội nhập Kinh tế quốc tế |  | PGĐ. Nguyễn Đình Lộc | Phòng QLTM | Tháng 4- tháng 5 | UBND cấp huyện
51 | Đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 07/4/2017 của UBND tỉnh về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” , trong đó chú trọng đến triển khai tuần hàng Việt, chợ hàng Việt,… |  | PGĐ. Nguyễn Đình Lộc | Phòng QLTM | Tháng 1-Tháng 12 | UBND cấp huyện
52 | Triển khai Kế hoạch bình ổn giá dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 |  | PGĐ. Nguyễn Đình Lộc | Phòng QLTM | Tháng 1 – tháng 2 | UBND cấp huyện, sở Tài chính
53 | Thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tổ chức tổng kết 09 năm triển khai luật BVQLN TD, ngày vì quyền người tiêu dùng 15/3 |  | PGĐ. Nguyễn Đình Lộc | Phòng QLTM | Tháng 1- tháng 4 | UBND cấp huyện, Cục QLTT, Hội BVQLNTD
54 | Tiếp tục thực hiện Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu |  | GĐ.Hoàng Văn Quảng | Phòng QLTM | Tháng 1- tháng 12 | UBND cấp huyện, Cục QLTT, các sở ngành
55 | Tổ chức tập huấn Nghị định 15/2018/NĐ/CP ngày 02/2/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm |  | PGĐ. Nguyễn Đình Lộc | Phòng QLTM | Tháng 5-tháng 6 | UBND cấp huyện, các đơn vị
56 | Lấy mẫu thực phẩm để kiểm nghiệm một số chỉ tiêu an toàn thực phẩm |  | PGĐ. Nguyễn Đình Lộc | Phòng QLTM | Tháng 2-tháng 11 | UBND cấp huyện, các đơn vị
57 | Kiểm tra, rà soát các cơ sở sản xuất kinh doanh về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực Công Thương |  | PGĐ. Nguyễn Đình Lộc | Phòng QLTM | Tháng 2- tháng 12 | UBND cấp huyện, các đơn vị
58 | Thống kê, tổng hợp báo cáo số liệu xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh. |  | PGĐ. Nguyễn Đình Lộc | Phòng QLTM | Tháng 1 - tháng 12 | Cục Hải quan, Các đơn vị kinh doanh XNK
59 | Thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo ủy quyền của Bộ Công Thương |  | GĐ.Hoàng Văn Quảng | Phòng QLTM | Tháng 1 - tháng 12 | Vụ XNK - Bộ Công Thương
60 | Tham mưu triển khai hoạt động của Ban Chỉ đạo Đề án phát triển xuất khẩu tỉnh |  | GĐ.Hoàng Văn Quảng | Phòng QLTM | Tháng 1 - tháng 12 | Các Sở, ngành
61 | Rà soát, đánh giá tình hình hoạt động thương mại biên giới. |  | PGĐ. Nguyễn Đình Lộc | Phòng QLTM | Tháng 4 - tháng 8 | UBND cấp huyện, Các sở ngành
IV | THANH TRA
62 | Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động điện lực đối với các HTX điện ở Nghi Xuân và Hương Sơn |  | GĐ.Hoàng Văn Quảng | Thanh tra | Quý I | Phòng QLNL và các cơ quan liên quan
63 | Kiểm tra việc chấp hành các quy định hoạt động khuyến mại, chấp hành nghĩa vụ đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung |  | GĐ.Hoàng Văn Quảng | Thanh tra | Quý II | Phòng QLTM và các cơ quan liên quan
64 | Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động chiết nạp, kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng đối với Công ty TNHH Tân Thành 8, Công ty TNHH Tân Thành 10, huyện Cẩm Xuyên |  | GĐ.Hoàng Văn Quảng | Thanh tra | Quý II | Phòng QLNL và các cơ quan liên quan
65 | Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu đối với Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng; địa chỉ tại số 17, Đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh |  | GĐ.Hoàng Văn Quảng | Thanh tra | Quý II | Phòng QLTM và các cơ quan liên quan
66 | Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP; sản xuất, kinh doanh rượu, thuốc lá đối với một số cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. |  | GĐ.Hoàng Văn Quảng | Thanh tra | Quý II | Phòng QLTM và các cơ quan liên quan
67 | Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động hóa chất tại một số cơ sở sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất địa bàn tỉnh |  | GĐ.Hoàng Văn Quảng | Thanh tra | Quý III | Các phòng chuyên môn liên quan
68 | Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý kinh doanh đối với Trung tâm Thương mại tổng hợp, siêu thị thị xã Hồng Lĩnh |  | GĐ.Hoàng Văn Quảng | Thanh tra | Quý III | Phòng QLTM và các cơ quan liên quan
69 | Kiểm việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp tại một số đơn vị kinh doanh, sử dụng và bảo quản vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh |  | GĐ.Hoàng Văn Quảng | Thanh tra | Quý III | Phòng QLCN và các cơ quan liên quan
70 | Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh, tư vấn và sử dụng điện đối với Điện lực: Thành phố Hà Tĩnh, Nghi Xuân, Hồng Lĩnh, Lộc Hà và một số đơn vị hoạt động tư vấn, sử dụng điện trên địa bàn tỉnh. |  | GĐ.Hoàng Văn Quảng | Thanh tra | Quý III | Phòng QLTNLvà các cơ quan liên quan
71 | Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu đối với các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn huyện: Lộc Hà, Cẩm Xuyên, Nghi Xuân và một số đại lý, tổng đại lý trên địa bàn tỉnh |  | GĐ.Hoàng Văn Quảng | Thanh tra | Quý IV | Phòng QLTM và các cơ quan liên quan
72 | Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh, chiết nạp khí dầu mỏ hóa đối với một số cơ sở kinh doanh, chiết nạp khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh |  | GĐ.Hoàng Văn Quảng | Thanh tra | Quý IV | Các phòng chuyên môn liên quan
73 | Kiểm tra việc chấp hành các quy định trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được đối giao với Phòng Quản lý Năng Lượng – Sở Công Thương |  | GĐ.Hoàng Văn Quảng | Thanh tra | Quý IV | Văn Phòng Sở
V | PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH TỔNG HỢP
74 | Rà soát, tích hợp các Quy hoạch ngành vào quy hoạch tỉnh |  | GĐ.Hoàng Văn Quảng | KHTCTH | Tháng 1 - tháng 7 | Các phòng chuyên môn liên quan
75 | Triển khai Quy hoạch KTXH của tỉnh sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đối với các lĩnh vực của ngành |  | GĐ.Hoàng Văn Quảng | KHTCTH | Từ tháng 8- tháng 12 | Các phòng chuyên môn liên quan
76 | Đánh giá hoạt động Ngành Công Thương năm 2019, xây dựng Kế hoạch phát triển Ngành Công Thương năm 2020 |  | GĐ.Hoàng Văn Quảng | KHTCTH | Từ tháng 8- tháng 12 | Các phòng chuyên môn, địa phương, doanh nghiệp
77 | Triển khai Nghị quyết 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh, phối hợp Sở Tài chính hỗ trợ đối với sản phẩm sản xuất trong tỉnh. |  | GĐ.Hoàng Văn Quảng | KHTCTH | Từ tháng 1- tháng 12 | Sở Tài chính, Sở NN và PTNT, Các đơn vị thụ hưởng chính sách
78 | Giải quyết các tồn đọng về sự cố môi trường biển |  | GĐ.Hoàng Văn Quảng | KHTCTH | Tháng 1 - tháng 12 | UBND các huyện bị sự cố môi trường biển, các Sở Tài chính, NN và PTNT
79 | Phân khai, công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 |  | GĐ.Hoàng Văn Quảng | KHTCTH | Tháng 2- tháng 3 | Các phòng chuyên môn liên quan
80 | Xây dựng dự toán ngân sách năm 2020 |  | GĐ.Hoàng Văn Quảng | KHTCTH | Tháng 7 - tháng 11 | Các phòng chuyên môn liên quan
81 | Tổng hợp đánh giá định kỳ hàng tháng, quý, tổng kết năm tình hình thực hiện các chỉ tiêu và nhiệm vụ trọng tâm Ngành Công Thương |  | GĐ.Hoàng Văn Quảng | KHTCTH | Định kỳ tháng, quý, năm | Các phòng chuyên môn liên quan
82 | Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công trong cơ quan Văn phòng Sở Công Thương Hà Tĩnh |  | GĐ.Hoàng Văn Quảng | KHTCTH | Tháng 1- tháng 3 | Các phòng chuyên môn liên quan
83 | Xây dựng và triển khai phương án đảm bảo hậu cần phòng chống thiên tai và cứu hộ cứu nạn; Báo cáo công tác khắc phục phòng chống thiên tai và cứu nạn, cứu hộ theo quy định. |  | GĐ.Hoàng Văn Quảng | KHTCTH | Tháng 3 - tháng12 | UBND cấp huyện, các phòng chuyên môn liên quan
84 | Xây dựng dự thảo Nghị quyết của Đảng ủy Sở Công Thương về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019 |  | GĐ.Hoàng Văn Quảng | KHTCTH | Tháng 1 - Tháng 2 | Các phòng CM, Đảng ủy viên
85 | Triển khai các Đề án Thương mại điện tử sau khi Bộ Công Thương phê duyệt |  | GĐ.Hoàng Văn Quảng | KHTCTH | Tháng 3 - tháng 12 | Các phòng chuyên môn, đơn vị; doanh nghiệp
86 | Cập nhật thông tin, số liệu thường xuyên lên trang Web của Sở Công Thương; Phối hợp nâng cấp sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh |  | GĐ.Hoàng Văn Quảng | KHTCTH | Tháng1 - tháng 12 | Tổ công nghệ thông tin, Sở TT và TT
87 | Tập huấn nâng cao kỹ năng ứng dụng TMĐT cho doanh nghiệp |  | GĐ.Hoàng Văn Quảng | KHTCTH | Tháng 3 - tháng 12 | Địa phương, doanh nghiệp
88 | Xuất bản 04 Bản tin Công Thương |  | GĐ.Hoàng Văn Quảng | KHTCTH | Tháng 1 - tháng 12 | Các phòng, đơn vị
89 | Rà soát, hướng dẫn thực hiện tiêu chí điện, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn tại các xã đăng ký đạt chuẩn năm 2019 |  | PGĐ. Nguyễn Đình Lộc | KHTCTH | Tháng 1 - tháng 3 | Các phòng chuyên môn, các địa phương
90 | Xây dựng, tổ chức thực hiện Chương trình đỡ đầu trong xây dựng NTM năm 2019 |  | PGĐ. Nguyễn Đình Lộc | KHTCTH | Tháng 1 - tháng 12 | Các phòng chuyên môn, các địa phương
VI | Trung tâm Khuyến công và XTTM
91 | Tổ chức gian hàng tham gia hội chợ triển lãm, quảng bá, giới thiệu SP của tỉnh tại 05 - 06 hội chợ các tỉnh trong nước. |  | PGĐ. Nguyễn Đình Lộc | Trung tâm KC&XTTM | Tháng 1 - tháng 12 | Phòng QLTM
92 | Tổ chức gian hàng tham gia 01-02 hội chợ vùng biên giới để tăng cường tiếp cận sản phẩm Hà Tĩnh sang các nước. |  | PGĐ. Nguyễn Đình Lộc | Trung tâm KC&XTTM | Tháng 1 - tháng 12 | Phòng QLTM
93 | Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động trưng bày, giới thiệu, bán sản phẩm tiêu biểu của tỉnh tại cửa hàng OCOP 02 Trần Phú. |  | PGĐ. Nguyễn Đình Lộc | Trung tâm KC&XTTM | Tháng 1 - tháng 12 | Các tổ chức, doanh nghiệp
94 | Đưa trang website của Trung tâm đi vào hoạt động để kết nối, quảng bá tiêu thụ sản phẩm và cung cấp thông tin cho các cơ quan doanh nghiệp về công tác quảng bá và XTTM. |  | GĐ. Hoàng Văn Quảng | Trung tâm KC&XTTM | Tháng 1 - tháng 12 | Phòng QLTM
95 | Chủ trì, phối hợp tham gia các hội chợ, triển lãm thương mại theo danh mục tại Văn bản số 6944/UBND-NL ngày 06/11/2018 của UBND tỉnh. |  | PGĐ. Nguyễn Đình Lộc | Trung tâm KC&XTTM | Tháng 1 - tháng 12 | Các tổ chức, doanh nghiệp
96 | Khảo sát, điều tra và xây dựng Chương trình xúc tiến thương mại đến năm 2025 và những năm tiếp theo, in ấn tài liệu quảng bá XTTM. |  | PGĐ. Nguyễn Đình Lộc | Trung tâm KC&XTTM | Tháng 1 - tháng 12 | Phòng QLTM
97 | Triển khai Đề án khuyến công quốc gia sau khi được Bộ Công Thương phê duyệt năm 2019. |  | PGĐ. Nguyễn Đình Lộc | Trung tâm KC&XTTM | Tháng 1 - tháng 12 | Phòng QLCN, UBND các huyện, thị xã và TP, tổ chức, DN
98 | Khảo sát, xây dựng kế hoạch khuyến công quốc gia trình phê duyệt năm 2020 |  | PGĐ. Nguyễn Đình Lộc | Trung tâm KC&XTTM | Tháng 1 - tháng 12 | Phòng QLCN và UBND các huyện, thị xã và TP, tổ chức, DN
99 | Khảo sát, xây dựng kế hoạch khuyến công địa phương trình phê duyệt năm 2019 |  | PGĐ. Nguyễn Đình Lộc | Trung tâm KC&XTTM | Tháng 1 - tháng 12 | Phòng QLCN và UBND các huyện, thị xã và TP, tổ chức, DN
100 | Triển khai Đề án khuyến công địa phương sau khi được UBND tỉnh phê duyệt năm 2019 |  | PGĐ. Nguyễn Đình Lộc | Trung tâm KC&XTTM | Tháng 1 - tháng 12 | Phòng QLCN, UBND các huyện, thị xã và TP, tổ chức, DN
101 | Tổ chức bình chọn SPCNNT tiêu biểu cấp tỉnh năm 2019 |  | PGĐ. Nguyễn Đình Lộc | Trung tâm KC&XTTM | Tháng 9 - tháng 12 | Phòng QLCN, UBND các huyện, thị xã và TP, tổ chức, DN
102 | Tham gia bình chọn SPCNNT tiêu biểu cấp quốc gia 2019 |  | PGĐ. Nguyễn Đình Lộc | Trung tâm KC&XTTM | Tháng 1 - tháng 12 | Phòng QLCN, UBND các huyện, thị xã và TP, tổ chức, DN
103 | Triển khai thực hiện kế hoạch đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn tại 06 đơn vị trong tỉnh. |  | PGĐ. Nguyễn Đình Lộc | Trung tâm KC&XTTM | Tháng 1 - tháng 12 | Phòng QLCN, UBND các huyện, thị xã và TP, tổ chức, DN
104 | Triển khai chương trình Tiết kiệm năng lượng từ nguồn kinh phí địa phương sau khi được phê duyệt năm 2019. |  | PGĐ. Nguyễn Đình Lộc | Trung tâm KC&XTTM | Tháng 1 - tháng 12 | Phòng QLCN, UBND các huyện, thị xã và TP, tổ chức, DN
105 | Tư vấn, thiết kế, giám sát các công trình điện. |  | PGĐ. Nguyễn Đình Lộc | Trung tâm KC&XTTM | Tháng 1 - tháng 12 | Phòng QL Điện năng
VII | VĂN PHÒNG SỞ
106 | Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác cải cách hành chính 2019 | GĐ. Hoàng Văn Quảng | GĐ.Hoàng Văn Quảng | Văn phòng sở | Tháng 1 - tháng 12 | Các phòng CM, đơn vị liên quan
107 | Tham mưu UBND tỉnh ban hành Danh mục vị trí việc làm và khung năng lực vị trí việc làm Sở Công Thương. | GĐ. Hoàng Văn Quảng | GĐ.Hoàng Văn Quảng | Văn phòng sở | Tháng 5 - tháng 10 | Sở Nội vụ, Các phòng CM, đơn vị liên quan.
108 | Rà soát, cập nhật lại thông tin CBCCVC trên phần mềm Quản lý CBCCVC; thực hiện cập nhật thường xuyên khi có sự thay đổi. | GĐ. Hoàng Văn Quảng | GĐ.Hoàng Văn Quảng | Văn phòng sở | Tháng 1 - tháng 12 | Các phòng CM, đơn vị liên quan
109 | Hướng dẫn kê khai, công khai minh bạch TSTN. | GĐ. Hoàng Văn Quảng | GĐ.Hoàng Văn Quảng | Văn phòng sở | Tháng 1 - tháng 3 | Các phòng CM, đơn vị liên quan
110 | Rà soát, đơn giản hóa TTHC; niêm yết, công bố, công khai TTHC. | GĐ. Hoàng Văn Quảng | GĐ.Hoàng Văn Quảng | Văn phòng sở | Tháng 1 - tháng 12 | Các phòng CM, đơn vị liên quan
111 | Phối hợp, thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh. | GĐ. Hoàng Văn Quảng | GĐ.Hoàng Văn Quảng | Văn phòng sở | Tháng 1 - tháng 12 | Các phòng CM, đơn vị liên quan
112 | Duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 theo Kế hoạch. | GĐ. Hoàng Văn Quảng | GĐ.Hoàng Văn Quảng | Văn phòng sở | Tháng 1 - tháng 12 | Các phòng CM, đơn vị liên quan
113 | Duy trì và thực hiện có hiệu quả công tác văn thư lưu trữ, thi đua khen thưởng, chế độ chính sách, văn hóa công sở, an ninh trật tự, quản lý tài sản… và báo cáo định kỳ theo quy định. | GĐ. Hoàng Văn Quảng | GĐ.Hoàng Văn Quảng | Văn phòng sở | Tháng 1 - tháng 12 | Các phòng CM, đơn vị liên quan

## Chương trình khung UB
TTT | Nội dung công việc/nhiệm vụ | Thời gian thực hiện (tháng/2019) |  | Cấp trình | Đơn vị | Ghi chú
|  | bắt đầu | hoàn thành
1 | Tham mưu Quyết định về việc ban hành quy định trình tự, thủ tục thực hiện một số chính sách phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo | 1 | 3 | UBND tỉnh | Sở Công Thương
2 | Xây dựng quy chế phối hợp quản lý nhà nước về chợ trên địa bàn tỉnh (sau khi có Nghị định thay thế Nghị định 02/2003/NQ-CP về quản lý chợ) | 7 | 12 | UBND tỉnh | Sở Công Thương
3 | Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2019 | 9 | 12 | UBND tỉnh | Sở Công Thương
4 | Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại gắn với Cuộc vận động Người việt Nam dùng hàng Việt Nam và Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) | 1 | 12 | UBND tỉnh | Sở Công Thương | Ban hành Kế hoạch trước tháng 4, tổ chức các hoạt động từ tháng 1- 12
5 | Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thảo kết nối các doanh nghiệp, đơn vị trong, ngoài tỉnh và quốc tế, phục vụ hỗ trợ cũng như đầu tư sản xuất nguyên, vật liệu cho công nghiệp sản xuất gang thép. | 1 | 3 | UBND tỉnh | Sở Công Thương
6 | Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thảo phát triển dịch vụ Logistics, Trung tâm Logistics Vũng Áng gắn với phát triển chuỗi sản phẩm, tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh. | 1 | 4 | UBND tỉnh | Sở Công Thương