## Nhiem vu 2020
UBND TỈNH HÀ TĨNH |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ CÔNG THƯƠNG |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 02 năm 2020
KẾ HOẠCH
Thực hiện nhiệm vụ chủ yếu ngành Công Thương năm 2020
(Kèm theo Quyết định số: 06/QĐ-SCT ngày 05 tháng 02 năm 2020)
TT | Nội dung | Dự kiến kết quả đạt được | Lãnh đạo phụ trách | Tổ chức, cá nhân chủ trì | Thời gian bắt đầu - kết thúc | Đơn vị phối hợp
I | PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP
1 | Tham mưu, thẩm định hồ sơ hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách phát triển CN-TTCN Theo Nghị quyết số 86/2018/NQ-HĐND |  | PGĐ. Lê Xuân Từ | Phòng Quản lý Công nghiệp | Tháng 2 - tháng 11 | Các sở, ban ngành, địa phương và doanh nghiệp liên quan
2 | Nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm lĩnh vực công nghiệp, các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp |  | PGĐ. Lê Xuân Từ | Phòng Quản lý Công nghiệp | Tháng 1 - tháng 12 | Các sở, ban ngành, địa phương và doanh nghiệp liên quan
3 | Xây dựng dự thảo kế hoạch, tham mưu UBND tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch khuyến công địa phương năm 2020 |  | PGĐ. Lê Xuân Từ | Phòng Quản lý Công nghiệp | Tháng 4 - tháng 12 | Trung tâm KC&XTTM, các địa phương và doanh nghiệp liên quan
4 | Xây dựng Chương trình khuyến công tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025 |  | PGĐ. Lê Xuân Từ | Phòng Quản lý Công nghiệp | Tháng 6 - tháng 12 | Trung tâm KC&XTTM, các địa phương và doanh nghiệp liên quan
5 | Tổng kết hoạt động khuyến công giai đoạn 2016 -2020 |  | PGĐ. Lê Xuân Từ | Phòng Quản lý Công nghiệp | Tháng 6 - tháng 9 | Trung tâm KC&XTTM, các địa phương và doanh nghiệp liên quan
6 | Chỉ đạo triển khai các đề án khuyến công quốc gia năm 2020; thẩm định các đề án bổ sung mới và đề án xây dựng kế hoạch năm 2021 |  | PGĐ. Lê Xuân Từ | Phòng Quản lý Công nghiệp | Tháng 3 - tháng 11 | Trung tâm KC&XTTM, các địa phương và doanh nghiệp liên quan
7 | Triển khai các hoạt động quản lý nhà nước về cụm công nghiệp theo Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp |  | PGĐ. Lê Xuân Từ | Phòng Quản lý Công nghiệp | Tháng 1 - tháng 12 | Các sở, ban ngành, địa phương và doanh nghiệp liên quan
8 | Thẩm định chủ trương đầu tư, giới thiệu địa điểm, thu hút dự án đầu tư công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn |  | PGĐ. Lê Xuân Từ | Phòng Quản lý Công nghiệp | Tháng 1 - tháng 12 | Các sở, ban ngành, địa phương và doanh nghiệp liên quan
9 | Kiểm tra, đôn đốc công tác đảm bảo an toàn trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, khí dầu mỏ hóa lỏng... trong dịp Tết Nguyên Đán |  | PGĐ. Lê Xuân Từ | Phòng Quản lý Công nghiệp | Tháng 1 - tháng 2 | Các phòng chuyên môn, các địa phương, các doanh nghiệp liên quan
10 | Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn - Vệ sinh lao động |  | PGĐ. Lê Xuân Từ | Phòng Quản lý Công nghiệp | Tháng 5 | Sở LĐ, TB và XH, các địa phương liên quan và doanh nghiệp liên quan
11 | Kiểm tra định kỳ hoạt động trong lĩnh vực công thương, gồm: khai thác khoáng sản, khí dầu mỏ hóa lỏng, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, an toàn công nghiệp… |  | PGĐ. Lê Xuân Từ | Phòng Quản lý Công nghiệp | Tháng 3 - tháng 11 | Thanh tra Sở
12 | Giám sát việc triển khai diễn tập Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất tại các Nhà máy lớn, các tổng kho… |  | PGĐ. Lê Xuân Từ | Phòng Quản lý Công nghiệp | Tháng 2 - tháng 12 | Thanh tra Sở
13 | Tổ chức diễn tập phương án phòng ngừa sự cố hóa chất cấp tỉnh |  | PGĐ. Lê Xuân Từ | Phòng Quản lý Công nghiệp | Tháng 6 - tháng 9 | Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan
14 | Tham gia tổ công tác của tỉnh giám sát môi trường dự án Formosa |  | PGĐ. Lê Xuân Từ | Phòng QLCN (Ông Lưu Văn Định) | Tháng 1 - tháng 12 | Các sở, ban ngành liên quan
15 | Thẩm định hồ sơ, tổ chức họp hội đồng Khoa học và Công nghệ ngành Công Thương để soát xét hồ sơ đăng ký sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ của Sở Công Thương |  | GĐ. Hoàng Văn Quảng | Phòng Quản lý Công nghiệp | Tháng 4 | Các phòng liên quan
16 | Thẩm định hồ sơ, tổ chức họp hội đồng Khoa học và Công nghệ ngành Công Thương để xét, công nhận sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ của Sở Công Thương |  | GĐ. Hoàng Văn Quảng | Phòng Quản lý Công nghiệp | Tháng 11 hoặc tháng 12 | Các phòng liên quan
17 | Chỉ đạo, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện công tác huấn luyện kỹ thuật an toàn theo quy định về: vật liệu nổ công nghiệp, hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng |  | PGĐ. Lê Xuân Từ | Phòng Quản lý Công nghiệp | Tháng 1 - tháng 12 | Các doanh nghiệp liên quan
18 | Thực hiện Kế hoạch áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp năm 2020 |  | PGĐ. Lê Xuân Từ | Phòng Quản lý Công nghiệp | Tháng 3 - tháng 11 | Trung tâm KC&XTTM, các địa phương và doanh nghiệp liên quan
19 | Điều tra khảo sát tình hình đầu tư, hiệu quả hoạt động CCN để đề nghị đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 |  | PGĐ. Lê Xuân Từ | Phòng Quản lý Công nghiệp | Tháng 4 - tháng 9 | Các địa phương và doanh nghiệp liên quan
20 | Học tập kinh nghiệm các mô hình áp dụng sản xuất sạch hơn có hiệu quả trong nước |  | PGĐ. Lê Xuân Từ | Phòng Quản lý Công nghiệp | Tháng 6 - tháng 7
II | PHÒNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG
21 | Chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 |  | PGĐ. Lê Xuân Từ | Phòng QLNL | Tháng 1- Tháng 12 | Truyền tải điện Hà Tĩnh, Công ty Điện lực Hà Tĩnh, UBND cấp huyện
22 | Hướng dẫn, tham mưu công tác đầu tư xây dựng, phát triển các dự án điện sử dụng năng lượng tái tạo (Mặt trời, gió, điện sinh khối, điện khí sinh học...) |  | PGĐ. Lê Xuân Từ | Phòng QLNL | Tháng 1- Tháng 12 | các Sở Chuyên ngành, UBND cấp huyện, các Nhà đầu tư, Công ty Điện lực
23 | Xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt Phương án phân loại khách hàng sử dụng điện năm 2020; kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện |  | PGĐ. Lê Xuân Từ | Phòng QLNL | Tháng 1- Tháng12 | Công ty Điện lực Hà Tĩnh, UBND cấp huyện
24 | Kiểm tra, theo dõi, an toàn điện trong các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp; cơ sở sản xuất |  | PGĐ. Lê Xuân Từ | Phòng QLNL | Tháng 3- Tháng 11 | UBND cấp huyện, BQL các khu, cụm CN
25 | Chỉ đạo, kiểm tra công tác ngừng, giảm mức cung cấp điện; cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh |  | PGĐ. Lê Xuân Từ | Phòng QLNL | Tháng 1- Tháng 12 | Công ty Điện lực Hà Tĩnh, UBND cấp huyện
26 | Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện giá bán điện |  | PGĐ. Lê Xuân Từ | Phòng QLNL | Tháng 1- Tháng 12 | Công ty Điện lực Hà Tĩnh, UBND cấp huyện
27 | Chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, tham mưu xử lý vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện |  | PGĐ. Lê Xuân Từ | Phòng QLNL | Tháng 1- Tháng 12 | Các đơn vị quản lý lưới điện; UBND cấp huyện
28 | Theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, giải quyết vướng mắc trong thực hiện các Dự án đầu tư xây dựng lĩnh vực năng lượng |  | PGĐ. Lê Xuân Từ | Phòng QLNL | Tháng 1- Tháng 12 | Các chủ đầu tư
29 | Chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả |  | PGĐ. Lê Xuân Từ | Phòng QLNL | Tháng 1- Tháng 12 | Công ty điện lực Hà Tĩnh, các địa phương, các sở, ban, ngành
30 | Kiểm tra, chỉ đạo quá trình thực hiện nhiệm vụ của các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn |  | PGĐ. Lê Xuân Từ | Phòng QLNL | Tháng 1- Tháng 12 | Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm
31 | Góp ý Quy hoạch, thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế BVTC - dự toán và kiểm tra công tác quản lý, chất lượng công trình, kiểm tra điều kiện nghiệm thu công trình năng lượng theo phân cấp |  | PGĐ. Lê Xuân Từ | Phòng QLNL | Tháng 1- Tháng 12 | Các chủ đầu tư công trình, Sở Xây dựng
32 | Tham mưu, chỉ đạo, theo dõi công tác bàn giao công trình điện sang ngành điện quản lý |  | PGĐ. Lê Xuân Từ | Phòng QLNL | Tháng 1- Tháng 12 | Công ty Điện lực Hà Tĩnh, UBND cấp huyện
33 | Kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện Tiêu chí số 4 về điện nông thôn trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn |  | PGĐ. Lê Xuân Từ | Phòng QLNL, Tổ giúp việc NTM | Tháng 1- Tháng 12 | Công ty Điện lực Hà Tĩnh, các địa phương, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh
34 | Kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo Chủ đầu tư các công trình thủy điện thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác các công trình thủy điện |  | PGĐ. Lê Xuân Từ | Phòng QLNL | Tháng 1- Tháng 12 | Chủ đầu tư các công trình thủy điện, các sở ban ngành liên quan, các địa phương
35 | Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện |  | PGĐ. Lê Xuân Từ | Phòng QLNL | Tháng 4- Tháng 9 | Các tổ chức hoạt động điện lực
36 | Học tập, tham quan mô hình kết hợp điện mặt trời với sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, sử dụng rác để phát điện |  | PGĐ. Lê Xuân Từ | Phòng QLNL | Tháng 4- Tháng 11 | Một số tỉnh phía nam và nhà đầu tư liên quan
37 | Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng điện mặt trời áp mái trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh |  | PGĐ. Lê Xuân Từ | Phòng QLNL | Tháng 3- Tháng 11 | UBND các huyện, thị xã, thành phố; Đơn vị tư vấn
38 | Rà soát, bổ sung các dự án nguồn, công trình lưới điện trên địa bàn vào Quy hoạch phát triển điện lực |  | PGĐ. Lê Xuân Từ | Phòng QLNL | Tháng 3- Tháng 10 | UBND các huyện, thị xã, thành phố; Truyền tải điện, Công ty điện lực, Đơn vị tư vấn
PHÒNG QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI
39 | Tăng cường quản lý, đánh giá, hướng dẫn hoạt động và nâng cao hiệu quả hoạt động của các chợ sau chuyển đổi. Triển khai quy định về quản lý và phát triển chợ trên địa bàn tỉnh |  | PGĐ. Võ Tá Nghĩa | Phòng QLTM | Tháng 1- tháng 12 | UBND cấp huyện, các sở ngành
40 | Hướng dẫn các địa phương thu hút xã hội hóa đầu tư xây dựng chợ; phối hợp Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng hạ tầng thương mại nông thôn theo Nghị quyết của HĐND tỉnh. |  | PGĐ. Võ Tá Nghĩa | Phòng QLTM | Hỗ trợ kinh phí: Đợt 1 vào tháng 6, Đợt 2 vào tháng 11 | UBND cấp huyện, các sở ngành
41 | Tham mưu sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 30/5/2014 của UBND tỉnh |  | PGĐ. Võ Tá Nghĩa | Phòng QLTM | Tháng 5 - tháng 12 | UBND cấp huyện, Các sở ngành
42 | Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1268/QĐ-UBND ngày 09/5/2013 của UBND tỉnh về phê duyệt Dự án "Mô hình chợ thí điểm bảo đảm VSATTP" |  | PGĐ. Võ Tá Nghĩa | Phòng QLTM | Tháng 1 - tháng 12 | UBND cấp huyện, Ban quản lý các chợ
43 | Xây dựng Kế hoạch phát triển phiên chợ đêm gắn với tuyến phố đi bộ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh |  | PGĐ. Võ Tá Nghĩa | Phòng QLTM | Tháng 1 - tháng 6 | Các sở ngành, đoàn thể; UBND huyện, thành phố, thị xã
44 | Tổ chức gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP tại các siêu thị, trung tâm, các khu vực tập trung đông người |  | PGĐ. Võ Tá Nghĩa | Phòng QLTM | Tháng 1 - tháng 10 | UBND huyện, thành phố, thị xã; các tổ chức doanh nghiệp liên quan
45 | Tập huấn, phổ biến văn bản quy định, cơ chế chính sách về lĩnh vực thương mại |  | PGĐ. Võ Tá Nghĩa | Phòng QLTM | Tháng 3 - tháng 10 | UBND cấp huyện, Các sở ngành
46 | Kiểm tra, giám sát việc đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại, hội chợ trên địa bàn |  | PGĐ. Võ Tá Nghĩa | Phòng QLTM | Tháng 1 - tháng 12 | UBND cấp huyện, Cục QLTT, các sở ngành
47 | Kiểm tra, rà soát hoạt động kinh doanh của các siêu thị, TTTM trên địa bàn (Kiểm tra việc xây dựng nội quy và được phê duyệt theo quy định chưa, cửa hàng đã đủ tiêu chuẩn treo biển hiệu siêu thị …) |  | PGĐ. Võ Tá Nghĩa | Phòng QLTM | Tháng 1 - tháng 12 | UBND cấp huyện, Cục QLTT, các sở ngành
48 | Tổ chức Hội nghị phổ biến văn bản quy định về hoạt động TMBG, cửa khẩu biên giới, Hiệp định TMBG Việt Nam - Lào, các Hiệp định thương mại tự do; kiến thức về Hội nhập Kinh tế quốc tế |  | PGĐ. Võ Tá Nghĩa | Phòng QLTM | Tháng 3 - tháng 9 | UBND cấp huyện
49 | Đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 07/4/2017 của UBND tỉnh về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” , trong đó chú trọng đến triển khai tuần hàng Việt, chợ hàng Việt, phối hợp với các đơn vị tổ chức các hoạt động tuyên truyền |  | PGĐ. Võ Tá Nghĩa | Phòng QLTM | Tháng 1 - Tháng 12 | Các sở, ngành, đoàn thể, UBND cấp huyện
50 | Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 04/4/2019 về việc triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam“ và chương trình “Mỗi xã một sản phẩm“ đến năm 2025 |  | PGĐ. Võ Tá Nghĩa | Phòng QLTM | Tháng 1 - Tháng 12 | Các sở, ngành, UBND cấp huyện, các tổ chức doanh nghiệp liên quan
51 | Thực hiện nhiệm vụ phát triển thương mại biên giới |  | PGĐ. Võ Tá Nghĩa | Phòng QLTM | Tháng 1 - Tháng 12 | Các sở, ngành, UBND cấp huyện biên giới
52 | Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh khí theo quy định |  | PGĐ. Võ Tá Nghĩa | Phòng QLTM | Tháng 1 - Tháng 12 | Các sở, ngành, UBND cấp huyện, các tổ chức doanh nghiệp liên quan
53 | Triển khai Kế hoạch bình ổn giá dịp Tết Nguyên đán 2020 |  | PGĐ. Võ Tá Nghĩa | Phòng QLTM | Tháng 1 - tháng 3 | UBND cấp huyện, sở Tài chính
54 | Thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng |  | PGĐ. Võ Tá Nghĩa | Phòng QLTM | Tháng 1- tháng 12 | UBND cấp huyện, Cục QLTT, Hội BVQLNTD
55 | Thực hiện Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu |  | GĐ.Hoàng Văn Quảng | Phòng QLTM | Tháng 1- tháng 12 | UBND cấp huyện, Cục QLTT, các sở ngành
56 | Tổ chức tập huấn kiến thức và phổ biến văn bản pháp luật về An toàn thực phẩm (Nghị định 15/2018/NĐ/CP ngày 02/2/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm; Quyết định 32/2019/QĐ ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh ban hành quy định quản lý về ATTP trên địa bàn tỉnh...) |  | PGĐ. Võ Tá Nghĩa | Phòng QLTM | Tháng 5 - tháng 6 | UBND cấp huyện, các đơn vị
57 | Lấy mẫu thực phẩm để kiểm nghiệm một số chỉ tiêu an toàn thực phẩm |  | PGĐ. Võ Tá Nghĩa | Phòng QLTM | Tháng 2 - tháng 11 | UBND cấp huyện, các đơn vị
58 | Xây dựng Cẩm nang "Hỏi đáp về bán hàng đa cấp" |  | PGĐ. Võ Tá Nghĩa | Phòng QLTM | Tháng 3 - Tháng 9 | Các sở, ngành liên quan
59 | Tổ chức Hội nghị nhận diện bán hàng đa cấp chân chính |  | PGĐ. Võ Tá Nghĩa | Phòng QLTM | Tháng 7 - tháng 9 | Các sở, ngành, địa phương; các doanh nghiệp
60 | Thực hiện Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp |  | GĐ.Hoàng Văn Quảng | Phòng QLTM | Tháng 1 - Tháng 12 | Các tổ chức, doanh nghiệp liên quan
61 | Xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2020-2025 |  | PGĐ. Võ Tá Nghĩa | Phòng QLTM | Tháng 1 - tháng 9 | Các sở, ngành, UBND cấp huyện
62 | Thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo ủy quyền của Bộ Công Thương |  | PGĐ. Võ Tá Nghĩa | Phòng QLTM | Tháng 1 - Tháng 12 | Các tổ chức, doanh nghiệp liên quan
63 | Xây dựng Kế hoạch thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam giai đoạn 2021-2025 |  | PGĐ. Võ Tá Nghĩa | Phòng QLTM | Tháng 1 - Tháng 12 | Các tổ chức, doanh nghiệp liên quan
64 | Kiểm tra định kỳ hoạt động trong lĩnh vực công thương, gồm: bán hàng đa cấp, xuất nhập khẩu |  | PGĐ. Võ Tá Nghĩa
IV | THANH TRA
65 | Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động điện lực đối với Công ty Thủy điện Hương Sơn; đ/c tại xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh |  | GĐ.Hoàng Văn Quảng | Thanh tra | Quý I | Phòng QLNL và các cơ quan liên quan
66 | Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong việc xây lắp các công trình điện tại một số công trình xây lắp điện đối với Công ty điện lực Hà Tĩnh |  | GĐ.Hoàng Văn Quảng | Thanh tra | Quý I | Phòng QLNL và các cơ quan liên quan
67 | Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh, chiết nạp nạp khí dầu mỏ hóa lỏng đối với Tổng kho Khí hoá lỏng Bắc Trung Bộ thuộc Công ty Cổ phần kinh doanh Khí hoá lỏng miền Bắc; đ/c tại xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh |  | GĐ.Hoàng Văn Quảng | Thanh tra | Quý II | Phòng QLNL, QLCN và các cơ quan liên quan
68 | Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong động kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng đối với Công ty Cổ phần Xăng dầu Hà Tĩnh; đ/c tại số 29, đường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh |  | GĐ.Hoàng Văn Quảng | Thanh tra | Quý II | Phòng QLTM và các cơ quan liên quan
69 | Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong động kinh doanh xăng dầu đối với Công ty TNHH TM XD và Vận tải Quảng Hà; địa chỉ tại phường Đậu liêu, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh |  | GĐ.Hoàng Văn Quảng | Thanh tra | Quý II | Phòng QLTM và các cơ quan liên quan
70 | Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu đối với Công ty Cổ phần xăng dầu DKC Hà Tĩnh; đ/c văn phòng tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh |  | GĐ.Hoàng Văn Quảng | Thanh tra | Quý III | Phòng QLTM và các cơ quan liên quan
71 | Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động VLNCN đối với các đơn vị kinh doanh, sử dụng và bảo quản vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh |  | GĐ.Hoàng Văn Quảng | Thanh tra | Quý III | Phòng QLCN và các cơ quan liên quan
72 | Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh, tư vấn và sử dụng điện đối với Điện lực đối với các đơn vị hoạt động tư vấn, sử dụng điện trên địa bàn tỉnh |  | GĐ.Hoàng Văn Quảng | Thanh tra | Quý III | Phòng QLTNLvà các cơ quan liên quan
73 | Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh, tư vấn và sử dụng điện đối với các đơn vị hoạt động tư vấn, sử dụng điện trên địa bàn tỉnh |  | GĐ.Hoàng Văn Quảng | Thanh tra | Quý IV | Phòng QLTNLvà các cơ quan liên quan
74 | Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP; hóa chất; sản xuất, kinh doanh rượu, thuốc lá đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, hóa chất, cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, thuốc lá, hoạt động khuyến mại, xuất nhập khẩu, hợp đồng mẫu |  | GĐ.Hoàng Văn Quảng | Thanh tra | Quý IV | Phòng QLTM và các cơ quan liên quan
75 | Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu đối với các cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh |  | GĐ.Hoàng Văn Quảng | Thanh tra | Quý IV | Phòng QLTM và các cơ quan liên quan
76 | Kiểm tra việc chấp hành các quy định trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; chấp hành các quy định của về phòng, chống tham nhũng đối với Phòng Quản lý Thương mại – Sở Công Thương |  | GĐ.Hoàng Văn Quảng | Thanh tra | Quý IV | Văn phòng
V | PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH TỔNG HỢP
77 | Tiếp tục rà soát, tích hợp các Quy hoạch ngành vào quy hoạch tỉnh |  | GĐ.Hoàng Văn Quảng | KHTCTH | Tháng 1 - tháng 7 | Các phòng chuyên môn liên quan
78 | Triển khai Quy hoạch KTXH của tỉnh sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đối với các lĩnh vực của ngành |  | GĐ.Hoàng Văn Quảng | KHTCTH | Từ tháng 8- tháng 12 | Các phòng chuyên môn liên quan
79 | Xây dựng và triển khai Kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2020-2025 |  | GĐ.Hoàng Văn Quảng | KHTCTH | Từ tháng 2- tháng 9 | Các Sở, ngành, phòng chuyên môn liên quan
80 | Đánh giá hoạt động Ngành Công Thương năm 2020, xây dựng Kế hoạch phát triển Ngành Công Thương năm 2021 |  | GĐ.Hoàng Văn Quảng | KHTCTH | Từ tháng 8- tháng 12 | Các phòng chuyên môn, địa phương, doanh nghiệp
81 | Triển khai Nghị quyết 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh, phối hợp Sở Tài chính hỗ trợ đối với sản phẩm sản xuất trong tỉnh. |  | GĐ.Hoàng Văn Quảng | KHTCTH | Từ tháng 1- tháng 12 | Sở Tài chính, Sở NN và PTNT, Các đơn vị thụ hưởng chính sách
82 | Phối hợp xây dựng Nghị quyết của HĐND về tiếp tục thực hiện Chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới, đô thị tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2023 |  | GĐ.Hoàng Văn Quảng | KHTCTH | Tháng10- tháng 12 | Các Sở Tài chính, NN và PTNT, UBND cấp huyện
83 | Giải quyết các tồn đọng về sự cố môi trường biển |  | GĐ.Hoàng Văn Quảng | KHTCTH | Tháng 1 - tháng 12 | UBND các huyện bị sự cố môi trường biển, các Sở Tài chính, NN và PTNT
84 | Phân khai, công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 |  | GĐ.Hoàng Văn Quảng | KHTCTH | Tháng 2- tháng 3 | Các phòng chuyên môn liên quan
85 | Xây dựng dự toán ngân sách năm 2021 |  | GĐ.Hoàng Văn Quảng | KHTCTH | Tháng 7 - tháng 11 | Các phòng chuyên môn liên quan
86 | Tham gia tổ chuyên đề xây dựng “ Tiếp tục xây dựng KKT Vũng Áng thực sự trở thành động lực chính thúc đẩy phát triển king tế nhanh, bền vững" |  | GĐ.Hoàng Văn Quảng | KHTCTH | Tháng 1 - tháng 6 | Các phòng chuyên môn liên quan
87 | Tham gia góp ý các dự thảo Báo cáo trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX |  | GĐ.Hoàng Văn Quảng | KHTCTH | Tháng 1 - tháng 6 | Các phòng chuyên môn liên quan
88 | Tổng hợp báo cáo tuần, đánh giá định kỳ hàng tháng, quý, tổng kết năm tình hình thực hiện các chỉ tiêu và nhiệm vụ trọng tâm Ngành Công Thương |  | GĐ.Hoàng Văn Quảng | KHTCTH | Định kỳ tuần, tháng, quý, năm | Các phòng chuyên môn liên quan
89 | Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công trong cơ quan Văn phòng Sở Công Thương Hà Tĩnh |  | GĐ.Hoàng Văn Quảng | KHTCTH | Tháng 1- tháng 3 | Các phòng chuyên môn liên quan
90 | Xây dựng và triển khai phương án đảm bảo hậu cần phòng chống thiên tai và cứu hộ cứu nạn; Báo cáo công tác khắc phục phòng chống thiên tai và cứu nạn, cứu hộ theo quy định. |  | GĐ.Hoàng Văn Quảng | KHTCTH | Tháng 3 - tháng12 | UBND cấp huyện, các phòng chuyên môn liên quan
91 | Triển khai các Đề án Thương mại điện tử sau khi Bộ Công Thương phê duyệt |  | GĐ.Hoàng Văn Quảng | KHTCTH | Tháng 3 - tháng 12 | Các phòng chuyên môn, đơn vị; doanh nghiệp
92 | Cập nhật thông tin, số liệu thường xuyên lên trang Web của Sở Công Thương; Phối hợp nâng cấp sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh |  | GĐ.Hoàng Văn Quảng | KHTCTH | Tháng1 - tháng 12 | Tổ công nghệ thông tin, Sở TT và TT
93 | Tập huấn nâng cao kỹ năng ứng dụng TMĐT cho doanh nghiệp |  | GĐ.Hoàng Văn Quảng | KHTCTH | Tháng 3 - tháng 12 | Địa phương, doanh nghiệp
94 | Xuất bản 04 Bản tin Công Thương |  | GĐ.Hoàng Văn Quảng | KHTCTH | Tháng 1 - tháng 12 | Các phòng, đơn vị
95 | Rà soát, hướng dẫn thực hiện tiêu chí điện, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn tại các xã còn lại |  | PGĐ. Võ Tá Nghĩa | KHTCTH | Tháng 1 - tháng 3 | Các phòng chuyên môn, các địa phương
96 | Thực hiện các nhiệm vụ về BHXH, BHYT theo quy định |  | GĐ.Hoàng Văn Quảng | KHTCTH | Tháng 1 - tháng 12 | Các phòng chuyên môn, đơn vị
97 | Xây dựng, tổ chức thực hiện Chương trình đỡ đầu trong xây dựng NTM năm 2020 |  | PGĐ. Võ Tá Nghĩa | KHTCTH | Tháng 1 - tháng 12 | Các phòng chuyên môn, các địa phương
VI | Trung tâm Khuyến công và XTTM
98 | Triển khai Đề án khuyến công quốc gia sau khi được Bộ Công Thương phê duyệt năm 2020. |  | PGĐ. Lê Xuân Từ | Trung tâm KC&XTTM | Tháng 1 - tháng 12 | Phòng QLCN, UBND các huyện, thị xã và TP, tổ chức, DN
99 | Khảo sát, xây dựng kế hoạch khuyến công quốc gia trình phê duyệt năm 2021 |  | PGĐ. Lê Xuân Từ | Trung tâm KC&XTTM | Tháng 1 - tháng 12 | Phòng QLCN và UBND các huyện, thị xã và TP, tổ chức, DN
100 | Tổ chức Lễ hội cam và sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh lần thứ 4, năm 2020 |  | PGĐ. Võ Tá Nghĩa | Trung tâm KC&XTTM | Tháng 10 - tháng 12 | Các phòng chuyên môn và UBND các huyện, thị xã và TP, tổ chức, DN
101 | Triển khai Đề án khuyến công địa phương sau khi được UBND tỉnh phê duyệt năm 2020 |  | PGĐ. Lê Xuân Từ | Trung tâm KC&XTTM | Tháng 1 - tháng 12 | Phòng QLCN, UBND các huyện, thị xã và TP, tổ chức, DN
102 | Tham gia bình chọn SPCNNT tiêu biểu cấp khu vực 2020 |  | PGĐ. Lê Xuân Từ | Trung tâm KC&XTTM | Tháng 1 - tháng 12 | Phòng QLCN, UBND các huyện, thị xã và TP, tổ chức, DN
103 | Triển khai chương trình Tiết kiệm năng lượng từ nguồn kinh phí địa phương sau khi được phê duyệt năm 2020. |  | PGĐ. Lê Xuân Từ | Trung tâm KC&XTTM | Tháng 1 - tháng 12 | Phòng QLCN, UBND các huyện, thị xã và TP, tổ chức, DN
104 | Tư vấn, thiết kế, giám sát các công trình điện. |  | PGĐ. Lê Xuân Từ | Trung tâm KC&XTTM | Tháng 1 - tháng 12 | Phòng QL Điện năng
105 | Tổ chức Hội nghị kết nối cung cầu sản phẩm chủ lực 6 tỉnh Bắc Trung Bộ kết hợp Hội nghị giao thương và đối thoại doanh nghiệp, tại tỉnh Thanh Hóa. |  | PGĐ. Võ Tá Nghĩa | Trung tâm KC&XTTM | Tháng 1 - tháng 12 | Các phòng chuyên môn
106 | Tố chức gian hàng tham gia trưng bày sản phẩm từ 06-8 Hội chợ triển lãm, quảng bá giới thiệu sản phẩm trong nước |  | PGĐ. Võ Tá Nghĩa | Trung tâm KC&XTTM | Từ tháng 1- tháng 12 | Các phòng chuyên môn
107 | Thiết kế, in ấn tài liệu phục vụ cho hoạt động quảng bá xúc tiến thương mại |  | PGĐ. Võ Tá Nghĩa | Trung tâm KC&XTTM | Từ tháng 1- tháng 12 | Các phòng chuyên môn
108 | Phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức và giám sát các hoạt động hội chợ trong tỉnh |  | PGĐ. Võ Tá Nghĩa | Trung tâm KC&XTTM | Từ tháng 1- tháng 12 | Các phòng chuyên môn
109 | Tổ chức tham gia các Hội chợ, Hội nghị trưng bày, triển lãm nhiệm vụ do UBND tỉnh giao. |  | PGĐ. Võ Tá Nghĩa | Trung tâm KC&XTTM | Từ tháng 1- tháng 12 | Các phòng chuyên môn
110 | Tổ chức tham gia triển lãm sản phẩm CNNTTB, OCOP tại các Hội chợ biên giới Việt - Trung |  | PGĐ. Võ Tá Nhĩa | Trung tâm KC&XTTM | Từ tháng 1- tháng 12 | Các phòng chuyên môn
111 | Tổ chức tham gia các Hội nghị kết nối cung cầu các tỉnh, thành phố trong nước |  | PGĐ. Võ Tá Nhĩa | Trung tâm KC&XTTM | Từ tháng 1- tháng 12 | Các phòng chuyên môn
112 | Tổ chức đoàn cán bộ (gồm các huyện, thị xã, thành phố) tham gia tìm kiếm thị trường tại các tỉnh biên giới Việt - Trung |  | PGĐ. Võ Tá Nhĩa | Trung tâm KC&XTTM | Từ tháng 1- tháng 12 | Các phòng chuyên môn
113 | Huấn luyện các lớp kỹ thuật an toàn: Xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm... |  | PGĐ. Lê Xuân Từ | Trung tâm KC&XTTM | Từ tháng 1- tháng 12 | Phòng QLCN, các phòng chuyên môn
VII | VĂN PHÒNG SỞ
114 | Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính 2020 | GĐ. Hoàng Văn Quảng | GĐ.Hoàng Văn Quảng | Văn phòng sở | Tháng 1 - tháng 12 | Các phòng CM, đơn vị liên quan
115 | Tham mưu Đề án vị trí việc làm Sở Công Thương gửi Sở Nội vụ xem xét trình UBND tỉnh phê duyệt. | GĐ. Hoàng Văn Quảng | GĐ.Hoàng Văn Quảng | Văn phòng sở | Tháng 1 | Sở Nội vụ, Các phòng CM
116 | Duy trì rà soát, cập nhật thông tin CBCCVC trên phần mềm Quản lý CBCCVC. | GĐ. Hoàng Văn Quảng | Võ Tá Nghĩa | Văn phòng sở | Thường Xuyên | Các phòng CM, đơn vị liên quan
117 | Tham mưu tổ chức Hội nghị điểm Điển hình tiên tiến ngành Công Thương lần thứ 3, giai đoạn 2016-2020 | GĐ. Hoàng Văn Quảng | Võ Tá Nghĩa | Văn phòng sở | Tháng 3 - tháng 5 | Các phòng CM, đơn vị liên quan
118 | Phối hợp Trung tâm lưu trữ lịch sử thực hiện chỉnh lý tài liệu theo kế hoạch chỉnh lý tài liệu của tỉnh đã phê duyệt tại Quyết định số 2916/QĐ-UBND ngày 01/10/2018 |  | Võ Tá Nghĩa | Văn phòng sở | Theo Kế hoạch chỉnh lý tài liệu của tỉnh | Các phòng CM, đơn vị liên quan
119 | Phối hợp, thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh. | GĐ. Hoàng Văn Quảng | Võ Tá Nghĩa | Văn phòng sở | Tháng 1 - tháng 12 | Các phòng CM, đơn vị liên quan
120 | Duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 theo Kế hoạch. | GĐ. Hoàng Văn Quảng | Võ Tá Nghĩa | Văn phòng sở | Tháng 1 - tháng 12 | Các phòng CM, đơn vị liên quan
121 | Tham mưu ban hành Quy chế Thi đua - Khen thưởng của Sở thay thế QĐ số 155/QĐ-SCT ngày 16/8/2016 |  | GĐ.Hoàng Văn Quảng | Văn phòng sở | Tháng 1 - tháng 4 | Các phòng CM, đơn vị liên quan

## Đăng ký CT khung UB 2020
PHỤ LỤC
ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
(Kèm theo Công văn số 1560/SCT-KHTCTH ngày 20 12/2019)
TT | Nội dung công việc/nhiệm vụ | Thời gian thực hiện (tháng/2020) |  | Cấp trình | Đơn vị chủ trì | Ghi chú
|  | Bắt đầu | Hoàn thành
1 | Tổng kết hoạt động khuyến công giai đoạn 2016 -2020 | 6 | 9 | UBND tỉnh | Sở Công Thương |  | không đưa vào CT Khung
2 | Tham mưu sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 30/5/2014 của UBND tỉnh | 5 | 12 | UBND tỉnh | Sở Công Thương |  | ok
3 | Xây dựng Kế hoạch phát triển chợ đêm gắn với tuyến phố đi bộ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh | 1 | 6 | UBND tỉnh | Sở Công Thương |  | Có thay đổi thời gian (sớm hơn)
4 | Tổ chức Lễ hội cam và sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh lần thứ 4, năm 2020 | 10 | 12 | UBND tỉnh | Sở Công Thương |  | ok
5 | Tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh | 6 | 9 | UBND tỉnh | Sở Công Thương |  | ok
6 | Xây dựng Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025 | 2 | 9 | UBND tỉnh | Sở Công Thương |  | ok
7 | Xây dựng Chương trình khuyến công tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025 | 6 | 12 | UBND tỉnh | Sở Công Thương |  | ok
8 | Xây dựng Kế hoạch thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam giai đoạn 2021-2025 | 1 | 12 | UBND tỉnh | Sở Công Thương